## Jere Koivuranta
Ryhmä: | 17
Pvm | Tehtävä | Jere Koivuranta
11.11.2025 | Elokuvien hakeminen tmdb:stä ja haku sivun luominen | 3
12.11.2025 | Haku-sivun parantaminen | 2
14.11.2025 | Haku-sivun korjaaminen | 2
15.11.2025 | Crud-operaariot reviews taululle | 1.5
18.11.2025 | Browser-router | 2
19.11.2025 | Sivuilla liikkuminen yms | 2
21.11.2025 | Arvostelu- ja ryhmäsivun pohjat | 1
26.11.2025 | Ryhmäsivu | 2.5
28.11.2025 | Ryhmäsivu | 2
29.11.2025 | Ryhmäsivu | 1
2.12.2025 | Ryhmäsivu | 1
3.12.2025 | Ryhmäsivu(Ryhmän poistaminen) | 1.5
5.12.2025 | Ryhmäsivu | 1.5
6.12.2025 | Ryhmäsivu(Jäsenen lisäys/poisto) | 1
10.12.2025 | Vikojen korjausta | 1.5
| Yhteensä | 25.5

## Joni Lievonen
Ryhmä: | 9
Pvm | Tehtävä | Joni Lievonen
12.11.2025 | Elokuvakorttien ulkonäön suunnittelu ja koodaaminen ohjelmaan käytettäväksi | 3.5
14.11.2025 | Members-taulun CRUD-operaatiot ja sisällyttäminen koodiin | 1.5
17.11.2025 | Popup-ikkunan suunnittelua ja toteuttamista sisäänkirjautumista varten | 2
20.11.2025 | Popup-ikkunan siistimistä ja Dockerin ongelmien vianmääritystä | 2
23.11.2025 | Sisäänkirjautumisikkunan ulkoasun parantelua ja koodin muokkaamista | 3
27.11.2025 | Koodin korjaamista ja lopullisen ulkoasun ideointia | 2.5
30.11.2025 | Ulkoasun muokkaamista | 2
3.12.2025 | Ulkoasun muokkaamista ja responsiivisuuden parantelua | 2
5.12.2025 | Ulkoasun muokkaamista ja navbarin pähkäilyä | 3
7.12.2025 | Lisää ulkoasun muokkaamista | 2
10.12.2025 | Ryhmäsivun ulkonäön ja koodin muokkausta ja vianmääritystä | 3
13.12.2025 | Sivun kääntäminen englanniksi ja korjailuja | 2
14.12.2025 | Responsiivisuuden korjailua | 1
15.12.2025 | Viimeiset korjausyritykset | 2
| Yhteensä: | 31,5

## Miko Kekkonen
Ryhmä: | 17
Pvm | Tehtävä | Miko Kekkonen
11.11.2025 | Etusivun alustaminen | 2
12.11.2025 | Nyt elokuvateattereissa kohdan tekeminen | 3
15.11.2025 | crud operaatiot groupille | 1.5
16.11.2025 | Css juttuja | 1.5
18.11.2025 | settings sivun tekemistä seka tilin poiston aloitusta | 3
19.11.2025 | tilin poiston tekemistä sekä settings sivun uusimista | 3
22.11.2025 | tilin poisto ja footer tehty | 2
25.11.2025 | arvostelujen tekeminen ja näyttäminen sivulla tehty | 3
2.12.2025 | arvostelu testiä työstetty | 2
3.12.2025 | ryhmä sivua työstetty ja muita korjailuja | 4
6.12.2025 | ryhmä sivun oikeus checkausta työstetty | 3
7.12.2025 | ryhmä sivun oikeus checkaus valmis | 2
11.12.2025 | filttereiden tekemistä | 2.5
13.12.2025 | vuosi filtterin tekemistä | 1
14.12.2025 | vuosi filtterin viimeistely ja muuta korjailua | 2
15.12.2025 | Etusivulle tehty lisää juttuja ja muuta korjailua | 2.5
Yht:35

## Aleksi Vainikka
Ryhmä: | 9
Pvm | Tehtävä | Aleksi Vainikka
15.11.2025 | Navbar pohjan tekoa | 2
16.11.2025 | Movie sivun tekoa + navbar loppuun | 4
19.11.2025 | Message restapi +movie sivun jatkoa | 2
22.11.2025Movie sivu loppuun + pikkukorjauksia |  | 2
25.11.2025 | Css korjailua | 1.5
28.11.2025 | Suosikki sivun ja napin tekoa, suosikit restapi | 2.5
2.12.2025 | Sosikki sivun tekoa/korjailua | 2
6.12.2025 | Suosikit ja ryhmat etusivulle | 1.5
7.12.2025 | Elokuvan jakaminen(alkuun) | 2
11.12.2025 | Elokuvan jakaminen/korjailua | 2
| Yhteensä: | 21.5

## Sami Laihiainen
Ryhmä: | 17
Pvm | Tehtävä | Sami Laihiainen
11.11.2025 | Database- ja user REST API aloitus | 3
14.11.2025 | User REST API parannuksia | 1.5
18.11.2025 | Login autentikointi rest apiin | 1.5
22.11.2025 | Login/Register frontendiin | 3.5
25.11.2025 | UI piilottamista kirjautumattomille | 1
26.11.2025 | käyttäjänimen/salasanan vaihto | 2.5
29.11.2025 | Sivun CSS värien muokkausta | 0.5
03.12.2025 | User testit | 2.5
04.12.2025 | Arvosteluiden parantelua front/back | 1.5
10.12.2025 | Suosikkien korjailua + niiden jakaminen | 3
13.12.2025 | Front/Backend korjailuja | 1.5
16.12.2025 | Render auth fix? + Rest dokumentaatio | 2
|  | 24 | Yhteensä

## Projektipalaverit
Ryhmä: | 17
Pvm | Tehtävä | tuntimäärä
10.11.2025 | Projektisuunnittelua | 1
13.11.2025 | Projektisuunnittelua | 1.5
17.11.2025 | Projektisuunnittelua | 1
20.11.2025 | Projektisuunnittelua | 2
23.11.2025 | Projektisuunnittelua | 1
24.11.2025 | Projektisuunnittelua | 1.5
27.11.2025 | Projektisuunnittelua | 2
30.11.2025 | Projektisuunnittelua | 1
1.12.2025 | Projektisuunnittelua | 1
4.12.2025 | Projektisuunnittelua | 2
7.12.2025 | Projektisuunnittelua | 0.5
8.12.2025 | Projektisuunnittelua | 1.5
11.12.2025 | Projektisuunnittelua | 2
14.12.2025 | Projektisuunnittelua | 1
15.12.2025 | Projektisuunnittelua | 1.5
17.12.2025 | Projektisuunnittelua | 1.5
| yhteensä | 22